## WBS
| 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
| 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2
주제 선정 | bar: 1주차 6/24 to 1주차 6/25
요구사항분석 | bar: 1주차 6/26 to 2주차 7/1
기획발표 | bar: 2주차 7/5
UI 설계 | bar: 1주차 6/28 to 2주차 7/4
클래스 설계 | bar: 2주차 7/3 to 3주차 7/11
데이터 설정 | bar: 3주차 7/9 to 4주차 7/15
소스코딩 | bar: 3주차 7/10 to 6주차 7/31
중간점검 | bar: 3주차 7/12
테스트 | bar: 6주차 7/29 to 6주차 8/1
최종발표 | bar: 6주차 8/2

## 파일명
[5 empty] | 현재일 | 2019-07-19
패키지명 | 논리명 | 물리명 | 기능 | 파일명 | 담당자 | 일정 | 서블릿mapping
cmn | 공통 | DTO | VO 아버지 | DTO | 명진 | 2019.07.16
cmn |  | WorkDiv | Dao 아버지 | WorkDiv | 명진 | 2019.07.16
cmn |  | Search | VO | SearchVO | 명진 | 2019.07.16
cmn |  | ConnectionProp | DB 연결 정보 | ConnectionProp | 명진 | 2019.07.16
cmn |  | ConnectionMaker | DB 연결 | ConnectionMaker | 명진 | 2019.07.16
cmn |  | JDBCReturnReso | DB 연결 해제 | JDBCReturnReso | 명진 | 2019.07.16
Mypage | 마이페이지_참여 | Join | VO | JoinVO | 윤준 | 2019.07.19
Mypage |  | Join | Dao | JoinDao | 윤준 | 2019.07.19
Mypage |  | Join | Service | JoinService | 윤준 | 2019.07.26
Mypage |  | Join | View | join_view | 윤준 | 2019.07.26 | /Join/Join.do
Mypage |  | Join | Controller | JoinController | 윤준 | 2019.07.26 | /Join/Join.do
Mypage | 마이페이지_참여(상태창) | JoinStatus | Service | JoinStatusService | 윤준 | 2019.07.19
Mypage |  | JoinStatus | View | join_status_view | 윤준 | 2019.07.26 | /JoinStatus/JoinStatus.do
Mypage |  | JoinStatus | Controller | JoinStatusController | 윤준 | 2019.07.19 | /JoinStatus/JoinStatus.do
Mypage | 마이페이지_주최 | Host | Service | HostService | 윤준 | 2019.07.19
Mypage |  | Host | View | host_view | 윤준 | 2019.07.26 | /Host/Host.do
Mypage |  | Host | Controller | HostController | 윤준 | 2019.07.19 | /Host/Host.do
Mypage | 마이페이지_주최(상태창) | HostStatus | Service | HostStatusService | 윤준 | 2019.07.26
Mypage |  | HostStatus | View | host_status_view | 윤준 | 2019.07.26 | /HostStatus/HostStatus.do
Mypage |  | HostStatus | Controller | HostStatusController | 윤준 | 2019.07.26 | /HostStatus/HostStatus.do
Mypage | 위시리스트 | WishList | VO | WishListVO | 윤구 | 2019.07.19
Mypage |  | WishList | Dao | WishListDao | 윤구 | 2019.07.19
Mypage |  | WishList | Service | WishListService | 윤구 | 2019.07.26
Mypage |  | WishList | View | wishlist_view | 윤구 | 2019.07.22 | /WishList/WishList.do
Mypage |  | WishList | Controller | WishListController | 윤구 | 2019.07.26 | /WishList/WishList.do
Product | 상품 | Product | VO | ProductVO | 신정희 | 2019.07.15
Product |  | Product | Dao | ProductDao | 신정희 | 2019.07.19
Product | 메인화면 | MainPage | Service | MainPageService | 신정희 | 2019.07.19
Product |  | MainPage | View | mainpage_view | 신정희 | 2019.07.26 | /MainPage/MainPage.do
Product |  | MainPage | Controller | MainPageController | 신정희 | 2019.07.26 | /MainPage/MainPage.do
Product | 카테고리(개별) | List | Service | ListService | 이혜준 | 2019.07.19
Product |  | List | View | list_view | 이혜준 | 2019.07.26 | /List/List.do
Product |  | List | Controller | ListController | 이혜준 | 2019.07.26 | /List/List.do
Product | 카테고리(전체) | ListAll | Service | ListAllService | 이혜준 | 2019.07.19
Product |  | ListAll | View | listall_view | 이혜준 | 2019.07.26 | /ListAll/ListAll.do
Product |  | ListAll | Controller | ListAllController | 이혜준 | 2019.07.26 | /ListAll/ListAll.do
Product | 상세보기 | Detail | Service | DetailService | 신정희 | 2019.07.19
Product |  | Detail | View | detail_view | 신정희 | 2019.07.26 | /Detail/Detail.do
Product |  | Detail | Controller | DetailController | 신정희 | 2019.07.26 | /Detail/Detail.do
Product | 게시글작성 | Writing | Service | WritingService | 이혜준 | 2019.07.19
Product |  | Writing | View | writing_view | 이혜준 | 2019.07.26 | /Writing/Writing.do
Product |  | Writing | Controller | WritingController | 이혜준 | 2019.07.26 | /Writing/Writing.do
Product | 댓글 | Comment | VO | CommentVO | 신정희 | 2019.07.15
Product |  | Comment | Dao | CommentDao | 신정희 | 2019.07.19
Product |  | Comment | Service | CommentService | 신정희 | 2019.07.19
Product |  | Comment | Controller | CommentController | 신정희 | 2019.07.26 | /Detail/Detail.do
Product | 사진 | Image | VO | ImageVO | 이혜준 | 2019.07.15
Product |  | Image | Dao | ImageDao | 이혜준 | 2019.07.19
Product |  | Image | Service | ImageService | 이혜준 | 2019.07.19
Product |  | Image | Controller | ImageController | 이혜준 | 2019.07.26 | /Writing/Writing.do
Product | 동영상 | Video | VO | VideoVO | 이혜준 | 2019.07.15
Product |  | Video | Dao | VideoDao | 이혜준 | 2019.07.19
Product |  | Video | Service | VideoService | 이혜준 | 2019.07.19
Product |  | Video | Controller | VideoController | 이혜준 | 2019.07.26 | /Writing/Writing.do
Member | 회원 | Member | Dao | MemberDao | 명진 | 2019.07.17
Member |  | Member | VO | MemberVO | 명진 | 2019.07.16
Member | 회원가입 | Resister | View | resister_view | 명진 | 2019.07.23 | /Resister/Resister.do
Member |  | Resister | Controller | ResisterController | 명진 | 2019.07.25 | /Resister/Resister.do
Member |  | Resister | Service | ResisterService | 명진 | 2019.07.19
Member | 회원정보수정 | Edit | View | edit_view | 명진 | 2019.07.23 | /Edit/Edit.do
Member |  | Edit | Controller | EditController | 명진 | 2019.07.25 | /Edit/Edit.do
Member |  | Edit | Service | EditService | 명진 | 2019.07.19
Member | 회원정보수정비번체크 | EditCheckPw | View | edit_check_pw_view | 명진 | 2019.07.23 | /EditCheckPw/EditCheckPw.do
Member |  | EditCheckPw | Controller | EditCheckPwController | 명진 | 2019.07.25 | /EditCheckPw/EditCheckPw.do
Member |  | EditCheckPw | Service | EditCheckPwService | 명진 | 2019.07.19
Member | ID찾기 | SearchId | View | search_id_view | 명진 | 2019.07.23 | /SearchId/SearchId.do
Member |  | SearchId | Controller | SearchIdController | 명진 | 2019.07.25 | /SearchId/SearchId.do
Member |  | SearchId | Service | SearchIdService | 명진 | 2019.07.19
Member | Pw찾기 | SearchPw | View | search_pw_view | 명진 | 2019.07.23 | /SearchPw/SearchPw.do
Member |  | SearchPw | Controller | SearchPwController | 명진 | 2019.07.25 | /SearchPw/SearchPw.do
Member |  | SearchPw | Service | SearchPwService | 명진 | 2019.07.19
Member | 탈퇴 | Quit | View | quit_view | 명진 | 2019.07.23 | /Quit/Quit.do
Member |  | Quit | Controller | QuitController | 명진 | 2019.07.25 | /Quit/Quit.do
Member |  | Quit | Service | QuitService | 명진 | 2019.07.19
Member | 회원정보조회 | Retrieve | View | retrieve_view | 명진 | 2019.07.23 | /Retrieve/Retrieve.do
Member |  | Retrieve | Controller | RetrieveController | 명진 | 2019.07.26 | /Retrieve/Retrieve.do
Member |  | Retrieve | Service | RetrieveService | 명진 | 2019.07.19
Member | 회원정보조회_수정 | RetrieveEdit | View | retrieve_edit_view | 명진 | 2019.07.23 | /RetrieveEdit/RetrieveEdit.do
Member |  | RetrieveEdit | Controller | RetrieveEditController | 명진 | 2019.07.26 | /RetrieveEdit/RetrieveEdit.do
Member |  | RetrieveEdit | Service | RetrieveEditService | 명진 | 2019.07.19

## UI
메인 페이지(로그인o시) | [9 empty] | 쇼핑-전체보기 선택시
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름 |  | 전체보기(현재 선택 카테고리, 좌측기준)
|  | 마감임박 | [9 empty] | 카테고리 | [5 empty] | 전체
[12 empty] | 의류 | V | 식품 |  | 문화 |  | 전자기기
[12 empty] | 미용 |  | 장난감 |  | 잡화 | V | 기타
상품목록(위의 카테고리 설정 결과)
| XXX님 환영합니다. | [9 empty] | XXX님 환영합니다.
공동구매 주최 | [9 empty] | 공동구매 주최
검색창 |  | 베스트 | [7 empty] | 검색창
[12 empty] | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름
카테고리 | [9 empty] | 카테고리 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간
쇼핑 | [9 empty] | 쇼핑
| └전체보기 | [9 empty] | └전체보기
| └의류 | [9 empty] | └의류
| └식품 | [9 empty] | └식품
| └문화 | [9 empty] | └문화 | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름
| └전자기기 | [9 empty] | └전자기기 | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간
| └미용 | [9 empty] | └미용
| └장난감 | 최근등록 | [8 empty] | └장난감
| └잡화 | [9 empty] | └잡화
| └기타 | [9 empty] | └기타
[12 empty] | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름
[12 empty] | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간
쇼핑-모든 카테고리(전체보기제외) | [9 empty] | 상품 상세(상품 선택시)
홈페이지 이름 |  | 의류(현재 선택 카테고리, 좌측기준) | [7 empty] | 홈페이지 이름
상품 이미지
Best상품
|  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름
|  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간
| XXX님 환영합니다. | [9 empty] | XXX님 환영합니다.
공동구매 주최 |  | 일반상품목록(위의 카테고리 설정 결과) | [7 empty] | 공동구매 주최
검색창 | [9 empty] | 검색창
[13 empty] | 상품이름 |  |  |  | 남은수량 | 마감시간
카테고리 | [9 empty] | 카테고리
쇼핑 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 쇼핑 |  |  | 구매수량 | N | ▲ | 결제하기
| └전체보기 | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  |  | └전체보기 |  |  |  | ▼
| └의류 | [9 empty] | └의류
| └식품 | [9 empty] | └식품 |  | 상세페이지 |  |  | 공지사항
| └문화 | [9 empty] | └문화 |  | 상품 설명 등 판매 물품에 대한 상세 정보
| └전자기기 | [9 empty] | └전자기기
| └미용 | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  |  | └미용
| └장난감 | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  |  | └장난감
| └잡화 | [9 empty] | └잡화
| └기타 | [9 empty] | └기타
|  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름 |  | 상품이름
|  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간 |  | 남은 시간
상품 상세_공지사항 | [9 empty] | 공동구매 주최하기
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름
공동구매글 작성
|  |  | 상품이름 |  |  |  | 남은수량 | 마감시간 |  |  |  | 카테고리 | ▼
|  |  | 구매수량 | N | ▲ | 결제하기 | [5 empty] | 제목
▼
[12 empty] | 수량 |  |  |  | 마감일자 | ▼
| XXX님 환영합니다. |  | 상세페이지 |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | XXX님 환영합니다. | 가격
공동구매 주최 |  |  | 주최자가 안내할 공지를 이곳에 고정 | [6 empty] | 공동구매 주최
[12 empty] | 파일첨부 | ▤사진
검색창 | [9 empty] | 검색창
글 내용
카테고리 | [9 empty] | 카테고리 |  | 글꼴 | 크기 | 글씨볼드 등등
쇼핑 | [9 empty] | 쇼핑
| └전체보기 | [9 empty] | └전체보기
| └의류 |  |  | 댓글 입력창 |  |  | 입력 |  |  |  | └의류
| └식품 | [9 empty] | └식품
| └문화 | [9 empty] | └문화
| └전자기기 | [9 empty] | └전자기기
| └미용 |  |  | 댓글들… | [6 empty] | └미용
| └장난감 | [9 empty] | └장난감
| └잡화 | [9 empty] | └잡화
| └기타 |  |  | 댓글들… | [6 empty] | └기타
댓글들…
[14 empty] | 등록 |  |  | 취소
메인 페이지(로그인x시) | [9 empty] | 메인 페이지(로그인o시)
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름
|  | 마감임박 | [9 empty] | 마감임박
ID
PASS
회원가입 | ID/PASS찾기
| 로그인 | [9 empty] | XXX님 환영합니다.
공동구매 주최
검색창 |  | 베스트 | [7 empty] | 검색창 |  | 베스트
카테고리 | [9 empty] | 카테고리
쇼핑 | [9 empty] | 쇼핑
| └전체보기 | [9 empty] | └전체보기
| └의류 | [9 empty] | └의류
| └식품 | [9 empty] | └식품
| └문화 | [9 empty] | └문화
| └전자기기 | [9 empty] | └전자기기
| └미용 | [9 empty] | └미용
| └장난감 | 최근등록 | [8 empty] | └장난감 | 최근등록
| └잡화 | [9 empty] | └잡화
| └기타 | [9 empty] | └기타
회원가입 | [9 empty] | 마이페이지_회원정보수정
홈페이지 이름 |  | 회원가입 | [7 empty] | 홈페이지 이름
*아이디(중복체크)
회원정보수정
ID
|  |  | *비밀번호 | [9 empty] | 안전한 개인정보를 위하여 비밀번호를 입력하여 주세요~~
PASS
회원가입 | ID/PASS찾기
| 로그인 |  | *비밀번호 확인 | [7 empty] | XXX님 환영합니다.
공동구매 주최
비밀번호
검색창 | [9 empty] | 검색창
*이름
카테고리 | [9 empty] | 카테고리
쇼핑 | [9 empty] | 마이페이지 |  |  |  |  | 확인 | 취소
| └전체보기 | [9 empty] | └위시리스트
| └의류 |  | *이메일 | [7 empty] | └참여상품
| └식품 | [9 empty] | └주최상품
| └문화 | [9 empty] | └회원정보수정
| └전자기기 | [9 empty] | └회원탈퇴
| └미용 |  | 핸드폰번호
└장난감
└잡화
└기타
*주민등록번호
회원가입
ID 찾기 | [9 empty] | Pass찾기
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름
|  | ID 찾기 | [9 empty] | 비밀번호 찾기
ID | [9 empty] | ID
|  |  |  | ID를 찾기 위해 이메일을 입력해 주세요~ | [8 empty] | 비밀번호를 재발급 받기 위해 ID와 가입시의 이메일을 입력해 주세요~
PASS | [9 empty] | PASS
회원가입 | ID/PASS찾기 | [8 empty] | 회원가입 | ID/PASS찾기 |  | 회원ID
| 로그인 |  | 이메일 | [7 empty] | 로그인
검색창 | [9 empty] | 검색창 |  |  | 이메일
카테고리 | [9 empty] | 카테고리
쇼핑 | [9 empty] | 쇼핑
| └전체보기 |  |  |  | 확인 | 취소 |  |  |  |  | └전체보기 |  | 주민등록번호
| └의류 | [9 empty] | └의류
| └식품 | [9 empty] | └식품
| └문화 | [9 empty] | └문화
| └전자기기 | [9 empty] | └전자기기
| └미용 | [9 empty] | └미용
| └장난감 | [9 empty] | └장난감 |  |  |  | 확인 | 취소
| └잡화 | [9 empty] | └잡화
| └기타 | [9 empty] | └기타
메인 페이지(관리자 로그인시) | [9 empty] | 마이페이지_회원정보수정
회원정보수정
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름
*아이디(중복체크)
|  | 마감임박 | [10 empty] | 가입시 ID(고정)
*비밀번호
| XXX님 환영합니다. | [9 empty] | XXX님 환영합니다. |  | *비밀번호 확인
공동구매 주최 | [9 empty] | 공동구매 주최
검색창 |  | 베스트 | [7 empty] | 검색창
*이름
카테고리 | [9 empty] | 카테고리 |  |  | 가입시 이름(고정x)
쇼핑 | [9 empty] | 마이페이지
| └위시리스트 | [9 empty] | └위시리스트
| └참여상품 | [9 empty] | └참여상품 |  | *이메일
| └주최상품 | [9 empty] | └주최상품 |  | 가입시 이메일(고정x)
| └회원정보수정 | [9 empty] | └회원정보수정
| └회원탈퇴 | [9 empty] | └회원탈퇴
핸드폰번호
|  | 최근등록 | [10 empty] | (있으면)가입시 핸드폰번호(고정x)
*주민등록번호
(있으면)가입시 주민등록번호(고정x)
정보 수정
마이페이지_회원탈퇴
홈페이지 이름
회원탈퇴
정말 탈퇴하시겠습니까? ㅠㅠ
XXX님 환영합니다.
공동구매 주최
비밀번호
검색창
카테고리
마이페이지 |  |  |  |  | 탈퇴 | 취소
└위시리스트
└참여상품
└주최상품
└회원정보수정
└회원탈퇴
마이페이지(관리자) | [9 empty] | 마이페이지(관리자정보수정)
|  | 회원정보조회 | [9 empty] | 관리자정보수정
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름
*아이디(중복체크)
가입시 ID(고정)
[6 empty] | 조회 | 수정 | 비밀번호초기화
*비밀번호
|  | 아이디 | 이름 | 성별 | 등급 | 주민등록번호 | 핸드폰번호 | 이메일 | 포인트
| XXX님 환영합니다. | [9 empty] | XXX님 환영합니다. |  | *비밀번호 확인
공동구매 주최 | [9 empty] | 공동구매 주최
검색창 | [9 empty] | 검색창
*이름
카테고리 | [9 empty] | 카테고리 |  |  | 가입시 이름(고정x)
마이페이지 | [9 empty] | 마이페이지
| └회원정보조회 | [9 empty] | └회원정보조회
| └관리자정보수정 | [9 empty] | └관리자정보수정 |  | *이메일
가입시 이메일(고정x)
주민등록번호
(있으면)가입시 주민등록번호(고정x)
핸드폰번호
(있으면)가입시 핸드폰번호(고정x)
정보 수정
마이페이지(관리자) | [9 empty] | 마이페이지(관리자)
|  | 회원정보조회 | [9 empty] | 회원정보조회
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름
[6 empty] | 조회 | 수정 | 비밀번호초기화 | [7 empty] | 조회 | 수정 | 비밀번호초기화
|  | 아이디 | 이름 | 성별 | 등급 | 주민등록번호 | 핸드폰번호 | 이메일 | 포인트 |  |  | 아이디 | 이름 | 성별 | 등급 | 주민등록번호 | 핸드폰번호 | 이메일 | 포인트
| XXX님 환영합니다. | [9 empty] | XXX님 환영합니다.
공동구매 주최 | [9 empty] | 공동구매 주최
검색창 | [9 empty] | 검색창
카테고리 | [9 empty] | 카테고리
마이페이지 | [9 empty] | 마이페이지
| └회원정보조회 | [9 empty] | └회원정보조회
| └관리자정보수정 | [9 empty] | └관리자정보수정
마이페이지_참여상품(클릭시 제일 첫 화면) | [9 empty] | 마이페이지_주최상품
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름
|  | 참여상품 | [9 empty] | 주최상품
|  | 공구 진행중 | [9 empty] | 공구 진행중
|  | 참여일/상품번호 |  | 상품정보 |  |  | 주문수량 | 배송상태 | 취소 |  |  | 주최일/상품번호 |  | 상품정보 |  |  | 모집율 | 배송상태 | 취소
[9 empty] | 참여 취소 | [9 empty] | 주최 취소
| XXX님 환영합니다. | [9 empty] | XXX님 환영합니다.
공동구매 주최 | [8 empty] | 참여 취소 | 공동구매 주최 | [8 empty] | 주최 취소
검색창 | [9 empty] | 검색창
카테고리 | [9 empty] | 카테고리
마이페이지 | [8 empty] | 참여 취소 | 마이페이지 | [8 empty] | 주최 취소
| └위시리스트 | [9 empty] | └위시리스트
| └참여상품 | [9 empty] | └참여상품
| └주최상품 | [9 empty] | └주최상품
| └회원정보수정 | [9 empty] | └회원정보수정
|  | 공구 종료 | [9 empty] | 공구 종료
|  | 참여일/상품번호 |  | 상품정보 |  |  | 주문수량 | 배송상태 | 비고 |  |  | 주최일/상품번호 |  | 상품정보 |  |  | 상태(취소/완료) |  | 비고
마이페이지_참여상품(클릭시 제일 첫 화면)_상태창 팝업 | [9 empty] | 마이페이지_주최상품_상태창 팝업
홈페이지 이름 | [9 empty] | 홈페이지 이름
|  | 참여상품 | [9 empty] | 주최상품
|  | 공구 진행중 | [9 empty] | 공구 진행중
|  | 참여일/상품번호 |  | 상품정보 |  |  | 주문수량 | 배송상태 | 취소 |  |  | 주최일/상품번호 |  | 상품정보 |  |  | 모집율 | 배송상태 | 취소
[9 empty] | 참여 취소 | [9 empty] | 공구 취소
| XXX님 환영합니다. | [9 empty] | XXX님 환영합니다.
공동구매 주최 | [8 empty] | 참여 취소 | 공동구매 주최 | [8 empty] | 공구 취소
검색창 | [9 empty] | 검색창
카테고리 | [9 empty] | 카테고리
마이페이지 | [8 empty] | 참여 취소 | 마이페이지 | [8 empty] | 공구 취소
| └위시리스트 | [9 empty] | └위시리스트
| └참여상품 | [9 empty] | └참여상품
| └주최상품 | [9 empty] | └주최상품
| └회원정보수정 | [9 empty] | └회원정보수정
|  | 공구 종료 | [9 empty] | 공구 종료
|  | 참여일/상품번호 |  | 상품정보 |  |  | 주문수량 | 배송상태 | 비고 |  |  | 주최일/상품번호 |  | 상품정보 |  |  | 상태(취소/완료) |  | 비고
마이페이지_위시리스트
홈페이지 이름
위시리스트
|  | 상품명 |  |  | 상품사진 |  |  |  | 마감일
XXX님 환영합니다.
공동구매 주최
검색창
카테고리
마이페이지
└위시리스트
└참여상품
└주최상품
└회원정보수정
회원정보 수정
abc1234
아이디
등급
이메일
핸드폰
취소
수정
비밀번호를 초기화 하시겠습니까?
취소
확인
팝업창(참여자는 상태 확인만 가능)
결제완료
공구 진행
배송완료
배송 준비
확인
팝업창(주최자가 상태 선택 후 확인버튼 클릭시 참여자의 상품 현황에 반영됨)
결제완료
공구 진행
배송완료
배송 준비
확인
취소
주최자가 결제완료에서 공구진행으로 변경할 시 상품에 모인 TOTAL이 업체로 갑니다.
결제창

## 요구사항 분석
요구사항분석
요구사항ID | 요구사항명 | 구분 | 요구사항설명 | 중요도 | 해결방안 | 검수기준 | 비고
ZIM_MAIN_00101 | 메인페이지_공구 요약 | 공통 | 메인페이지에서 여러가지 공구에 대해 마감임박별순,베스트순,최근등록일순으로 정리해서 보여준다. 상품 제목 밑에 공구의 남은 마감 시간을 표시한다. | 상
ZIM_MAIN_00102 | 메인페이지_상품별 카테고리 메뉴 | 공통 | 사이트 왼쪽바에 카테고리별로 상품별 공구를 정리한다. (전체,의류,식품,잡화,기타,문화,가전,전자기기,미용,장난감) | 상
ZIM_MEMBER_00101 | 로그인 및 회원가입 | 공통 | 공구 주최자 참여자 모두 회원가입을 해야 하며 주최자의 경우 회원가입 내 회원인증을 해야 공구게시판에 글을 작성할 수 있다. (*아이디,*비밀번호,*이름,*이메일,핸드폰번호,주민번호) | 상
ZIM_MEMBER_00102 | 아이디/패스워드 찾기 | 주최자/참여자 | 아이디는 이메일을 통해 찾을 수 있고 비밀번호는 아이디/이메일을 통해 찾을 수 있다. | 상
ZIM_SEARCH_00101 | 쇼핑화면_필터 검색 | 공통 | 필터의 기본은 상품 전체 조회이다. 다중 체크를 통해 검색이 가능하다. | 상
ZIM_SEARCH_00102 | 쇼핑화면_전체 검색 | 공통 | 전체 공구 글에서 입력된 키워드로 제목을 검색한다. | 상
ZIM_BOARD_00101 | 공구게시판_게시글 등록/수정/삭제 | 주최자 | 공구글을 등록/수정/삭제한다. 공구글 작성 시 (카테고리,제목,공구수량,마감일자,내용,상품그림)을 입력한다. | 상
ZIM_BOARD_00102 | 공구게시판_공지사항 | 주최자/참여자 | 공지사항은 글작성자만 작성/수정 가능하다. 댓글은 공구 참여자만 작성 가능하고 주최자만 확인할 수 있다. | 상
ZIM_BOARD_00103 | 공구게시판_Q&A | 공통 | Q&A는 모든 회원이 작성 가능하다. | 상
ZIM_BOARD_00104 | 공구게시판_참여 | 참여자 | 참여자가 결제 후 해당 공구에 참여한다. 참여율이 올라간다.(그래프 가로 바 타입, 최대100%) | 상
ZIM_MYPAGE_00101 | 마이페이지_참여상품(공구 진행중) | 참여자 | 공구 참여자가 공구가 진행중인 상품을 조회/취소한다. | 상
ZIM_MYPAGE_00102 | 마이페이지_참여상품(지난 공구) | 참여자 | 공구 참여자가 지난 공구 상품을 조회한다. (취소/완료된 상품) | 상
ZIM_MYPAGE_00103 | 마이페이지_참여상품_공구진행상황 | 참여자 | 공구 참여자는 공구 진행상황을 확인할 수 있다. (결제완료-공구진행-배송준비-배송시작-배송완료) | 상
ZIM_MYPAGE_00104 | 마이페이지_주최상품(공구 진행중) | 주최자 | 공구 주최자가 진행중인 공구를 조회/취소한다. | 상
ZIM_MYPAGE_00105 | 마이페이지_주최상품(지난 공구) | 주최자 | 공구 참여자가 지난 공구를 조회한다. (취소/완료된 상품) | 상
ZIM_MYPAGE_00106 | 마이페이지_주최상품_공구진행상황관리 | 주최자 | 주최자는 공구 진행관리(단계UP/DOWN)를 할 수 있다. (결제완료-공구진행-배송준비-배송시작-배송완료) | 상
ZIM_MYPAGE_00107 | 마이페이지_위시리스트 | 참여자 | 참여자가 마음에 드는 공구를 즐겨찾기하면 이곳에서 조회할 수 있다. (상품명,상품사진,마감일) | 상
ZIM_MYPAGE_00108 | 마이페이지_회원정보수정(접속시 비밀번호 다시 확인) | 주최자/참여자 | 로그인 상태에서 다시 비밀번호를 입력해야 회원정보를 수정할 수 있다. 비밀번호는 비워져있고 나머지 데이터는 채워져있다. 수정 시 기존 데이터에 덮어쓴다.(단, 아이디는 변경할 수 없다.) | 상